## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Planning | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 4
Presentation | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 4
Prototypes | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 4
Design Document | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 4
Project Plan | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 11
PowerPoint and Plan | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 4
Coding of Features | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 44
Sample Prototypes | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 6
Code Cobination | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 7
Testing of Features | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 6
Bug Fixes & Last Touches | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2